Администрации Казачинского района

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,

РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2024 ГОДУ

с. Казачинское

1 Муниципальная программа

«Развитие образования Казачинского района»

Структурное подразделение администрации Казачинского района, ответственное за реализацию программы: Отдел образования администрации Казачинского района.

Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:

1) обеспечение доступности и качества дошкольного образования  в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта дошкольного образования;

2) обеспечение условий и качества обучения, соответствующих федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

3) обеспечение поступательного развития системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, выявления и поддержки одаренных детей;

4) обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей;

5) создание условий для эффективного управления муниципальной системой образования.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 603 601 823,21 рублей, расходы исполнены в сумме 602 458 951,49 рублей или 99,81% от плана.

Расходы за счет средств федерального бюджета составили 28 936 132,20 рублей, что соответствует 98,46 % от плановых назначений,  за счет средств краевого бюджета составили  320 869 250,52 рублей или 99,79% от плана, за счет средств районного бюджета составили 265 204 484,35 рублей, что соответствует плановым назначениям.

Муниципальная программа реализовывалась в 2024 году в  рамках пяти подпрограмм:

1. «Развитие дошкольного образования»;

2. «Развитие общего образования»;

3. «Развитие дополнительного образования детей»;

4. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»;

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, скорректированной на численность выпускников 11 класса составил 99%.

- Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет составила 81,4 %.

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций составила 3,9 %.

- Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) составил 80,0 %.

- Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в учреждениях, подведомственных отделу образования администрации Казачинского района, и получивших путевки за счет средств отдела образования администрации Казачинского района, в общей численности, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в возрасте от 7 до 17 лет, скорректированной на численность выпускников составила 54,2%.

- Своевременность утверждения муниципальных заданий и планов финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных отделу образования, учреждений составила 5 баллов.

- 1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

- В 2024 году фактические расходы составили 136 404 265,29 рублей, 99,58% от плановых, из них: за счет средств краевого бюджета – 75 196 383,13 рублей, за счет средств районного бюджета – 61 207 882,16 рублей.

- Сеть дошкольных образовательных учреждений на 01.01.2024 года представлена 4 муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями и дошкольными группами при 7 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, которые посещают 382 детей.

- Сеть дошкольных образовательных учреждений на 01.01.2025 года представлена 4 муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями и дошкольными группами при 7 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, которые посещают 357 детей.

- В 2024 году была предоставлена субсидия из краевого бюджета в размере 4 156 300,00 рублей направленная на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы "Развитие образования Казачинского района.  Произведен по капитальный ремонт отмостки, крылец и благоустройства прилегающей территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Казачинский детский сад «Солнышко».

- В 2024 году в рамках мероприятия " Приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства" были проведены работы в 2 дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах при 3 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях. Проведена замена напольного покрытия дошкольной группы МБОУ Дудовская СОШ. Приобретение холодильника, морозильной лари, весов, водонагревателя, машины для переработки овощей для пищеблока, светильников светодиодных для МБДОУ Галанинский детский сад. Произведена замена ограждения на территории, замена светильников светодиодных, приобретение стеллажей для игрушек для МБДОУ Казачинский детский сад №1. Произведен текущий ремонт здания пищеблока дошкольной группы МБОУ Рождественская СОШ. Произведен монтаж речевого оповещения и замена дверей входных, унитазов детских, моечной 2-ух гнездовой ванны, светодиодных панелей в здании дошкольной группы МБОУ Момотовская СОШ. Общие расходы составили      1 646 500,00 рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 1 630 000,00 рублей, за счет средств местного бюджета – 16 500,00 рублей.

- В 2024 году средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила 52 929,91 рублей, при плановом значении доведенном министерством образования Красноярского края 52 915,98 рублей. Средняя численность педагогических работников в 2024 году составляет 45,41 человек.

- В 2024 году размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных группах составлял 1600,00 рублей в месяц.

- Без взимания родительской платы получили услуги по присмотру и уходу в 2024 году 5 детей, 100% детей-инвалидов и детей-сирот посещающих дошкольные образовательные учреждения.

- Без взимания родительской платы получили услуги по присмотру и уходу в 2024 году 11 детей, 100% детей  из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции. С 1 ноября 2022 года постановлением администрации Казачинского района №527-п от 15.11.2022  "Об утверждении Порядка освобождения категорий родителей (законных представителей) от оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Казачинского района" предусмотрены меры социальной поддержки в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края  от 25.10.2022  №317-уг «О социально - экономических мерах поддержки лиц, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей».

- Компенсацию части родительской платы в 2024 году  получили 184 человек, 100% родителей обратившихся за компенсацией. Средний размер компенсации составляет  670,21 рублей в месяц.

- В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования составляет 100%. В Казачинском районе отсутствует очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет. В большинстве учреждений имеются свободные места.

- Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 25%. Требует капитального ремонта здание МБДОУ Казачинский детский сад №1.

- Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составила 60%. В МБДОУ Казачинский детский "Солнышко" открыты 3 группы комбинированной направленности, которые посещают 4 ребенка-инвалида.

- Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций составила 50%.

- По итогам реализации подпрограммы в 2024 году доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет составила 81,4%, что составляет 100% планового показателя. Показатель увеличился на 3,2 % по сравнению с 2023 годом.

- 2. Подпрограмма «Развитие общего образования»

- В 2024 году расходы по плану составляли 372 908 321,27 рублей, фактические расходы составили 372 345 221,27 рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 28 936 132,20 рублей, за счет средств краевого бюджета – 204 907 491,80 рубля, за счет средств районного бюджета 138 501 597,27 рублей. Фактически расходы составляют 99,85 % от плановых в связи с экономией средств краевого бюджета по следующим  мероприятиям:

- 1)  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 453 100,00 рублей, в связи с перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета.

- 2) Осуществление софинансирования организации и обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях в сумме 140 000,00 рублей, в связи с перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета.

- В системе общего образования на начало 2023/2024 учебного года действует 9 учреждений, в которых обучается 1163 учащихся. Сеть учреждений представлена 7 средними общеобразовательными школами, 2 основными общеобразовательными школами.

- В системе общего образования на начало 2024/2025 учебного года действует 9 учреждений, в которых обучается 1115 учащихся. Сеть учреждений представлена 8 средними общеобразовательными школами, 1 основными общеобразовательными школами.

- Казанская основная общеобразовательная школа 07.11.2023 года получила лицензию на право предоставления среднего общего образования.

- На начало 2024/2025 учебного года все учащиеся обучаются в соответствии с ФГОС.

- В двух школах созданы коррекционные классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых обучаются 7 учащихся.

- Здания большинства учреждений требуют капитального ремонта в связи с высокой изношенностью зданий. По результатам конкурсного отбора на 2025 год запланирован капитальный ремонт здания МБОУ Вороковская СОШ, а на 2027 год запланирован капитальный ремонт здания МБОУ Галанинской ООШ по мероприятию "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования", утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п.

- В 2024 году в рамках мероприятия "Проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов" были проведены работы в 9 общеобразовательных учреждениях. Проведен монтаж (работы) речевого оповещения в зданиях и на территории 8 общеобразовательных учреждений. В МБОУ Вороковская СОШ в пищеблоке установлен новый вытяжной зонт, дверной блок и сантехника.  Проведен текущий ремонт актового зала и установка ограждения на территории МБОУ Галанинской ООШ. В МБОУ Казанская СОШ произведен монтаж радиосистемы передачи извещений и произведена закупка очистителя воздуха. Проведен текущий ремонт системы отопления и канализации в МБОУ Казачинская СОШ, а так же проведен текущий ремонт помещений. В МБОУ Дудовская СОШ произведен текущий ремонт системы отопления спортивного зала, в МБОУ Мокрушинская СОШ приобретены товары для установки видеонаблюдения, а так же электрическая плита для пищеблока. В МБОУ Рождественской СОШ заменена металлическая дверь и сделан текущий ремонт системы водоснабжения и водоотведения.  Общие расходы составили      2 144 000,00 рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 2 122 500,00 рублей, за счет средств местного бюджета – 21 500,00 рублей.

- В рамках мероприятия «Обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования»  в МБОУ Казачинская СОШ, установлен арочный металлодетектор, изготовлены и установлены откатные распашные ворота. Общие расходы составили      459 694,00 рубля в том числе: за счет средств краевого бюджета – 436 694,00 рубля, за счет средств местного бюджета – 23 000,00 рублей.

- С 01 января 2024 года в штатные расписания 4 общеобразовательных учреждений введено по 0,5 ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, входящего в состав национального проекта "Образование".

- Бесплатное горячее питание в 2024 году получили 55 обучающихся в 5–11 классах детей, освобождены от платы, взимаемой за осуществление присмотра и ухода 31 ребенка в группах продленного дня, 100% детей  из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции. С 1 ноября 2022 года постановлением администрации Казачинского района №526-п от 15.11.2022  " Об утверждении Положения об обеспечении обучающихся в общеобразовательных учреждениях Казачинского района детей из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции бесплатным горячим питанием" предусмотрены меры социальной поддержки в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края  от 25.10.2022  №317-уг «О социально - экономических мерах поддержки лиц, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей».

- В 2024 году средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составила 68 675,80 рублей без учета классного руководства, при плановом значении доведенном министерством образования Красноярского края 66 776,50 рублей. Средняя численность педагогических работников в 2024 году составляет 143,1 человек.

- В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составила 52,4 %. Большинство учреждений требуют капитального ремонта в связи с высокой изношенностью зданий.

- Доля  муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составила 80,7 %.

- Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования составила 100%.

- Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции составил 74,9%. Большинство учреждений требуют капитального ремонта в связи с высокой изношенностью зданий.

- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых действуют управляющие советы составила 100%.

- Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве образовательных организаций общего образования в Казачинском районе составила 100%.

- Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций составляет 44,4%.

- Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста составила 100%.

- Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составил 100%.

- Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования составил 100%. Все учащиеся обучаются в соответствии с ФГОС. Показатель удалось выполнить досрочно в связи с переводим всех коррекционных классов на ФГОС в 2024 году.

- По итогам реализации подпрограммы в 2024 году:

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций равна 3,9%, что составляет 100% планового показателя. Показатель увеличился на 2,7 % по сравнению с 2023 годом. Низкие результаты являются следствием введения дистанционного обучения в связи с отсутствием на территории Казачинского района учреждений среднего профессионального образования, часть детей не мотивированные на получение высшего образования вынуждены обучаться по программе среднего образования.

- 3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

- Подпрограмма реализуется совместно с Отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района.

- В 2024 году фактические расходы составили 44 425 081,59 рублей, 100% от плановых, из них: за счет средств краевого бюджета – 16 555 380,50 рублей, за счет средств районного бюджета – 18 789 682,00 рублей.

- В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- 1) Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составляет 80,8%. Для достижения указанного показателя подпрограммы в 2023 году были реализованы следующее мероприятия: проведение внешкольных мероприятий, олимпиад, конкурсов на региональном уровне, местном уровне.

- 2) Удельный вес детей от 7 до 15 лет, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства составил 20,8%.

- 3) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет составила 13,93%. Получили услуги дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования 228 человек в 2024 году.

- По итогам реализации подпрограммы в 2024 году доля охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) составил 80,0 %, что равно 100% планового показателя.

- 4. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

- В 2024 году расходы по плану составляли 4 623 737,98 рублей, 100% от плановых, из них: за счет средств краевого бюджета – 3 161 700,00 рублей, за счет средств районного бюджета 1 642 037,98 рублей.

- В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- 1) Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления на территории Казачинского района в учреждениях подведомственных отделу образования администрации Казачинского района, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях в возрасте от 7 до 17 лет, скорректированной на численность выпускников составила 51,8 %. Обеспечено питание в лагерях с дневным пребыванием организованных при общеобразовательных учреждениях для 417 ребенка, путевки в организации отдыха, оздоровления и занятости детей получили 27  ребенка, 165 детей приняли участие в палаточном лагере.

- 2) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях занятых в трудовых отрядах, организованных муниципальных общеобразовательных учреждениях, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в возрасте от 14 до 17 лет, скорректированной на численность выпускников   составила 46,5 %. Создано 87 временных рабочих мест для несовершеннолетних.

- По итогам реализации подпрограммы в 2024 году доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в учреждениях, подведомственных отделу образования администрации Казачинского района, и получивших путевки за счет средств отдела образования администрации Казачинского района, в общей численности, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в возрасте от 7 до 17 лет, скорректированной на численность выпускников  составила 54,2%, что равно 100% планового показателя.

- 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

- В 2024 году фактические расходы составили  54 401 833,65 рублей, 99,99% от плановых из них: за счет средств краевого бюджета – 21 228 295,09 рублей, за счет средств районного бюджета – 33 171 816,85 рублей.

- В 2024 году МКУ «ЦБУОКР» была приобретена автомашина для откачки жидких бытовых отходов в образовательных учреждениях в рамках мероприятия направленного на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в том числе: за счет средств краевого бюджета 9 641 974,29, софинансирование за счет местного бюджета 97 492,29 рубля.

- В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- Своевременность утверждения муниципальных заданий и планов финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных отделу образования, учреждений оценена в 5 баллов.

- Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства равна 100%.

- Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента составила 4 балла.

- По итогам реализации подпрограммы в 2024 году своевременность утверждения муниципальных заданий и планов финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных отделу образования, учреждений  оценена в 5 баллов, что равно 100% планового показателя.

- Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности оценена в 5 баллов, что равно 100% планового показателя.

- Выполнение мероприятий муниципальной программы

- В 2024 году мероприятия муниципальной программы исполнены на 99,81% от утвержденного значения. Частично исполненные мероприятия присутствуют в подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования», подпрограмме 2 «Развитие общего образования» и подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». Мероприятия, подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования», подпрограммы 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» полностью исполнены.

- Частично исполненные мероприятия:

| - № | - Мероприятие | - Процент исполнения | - Причина отклонений от планового процента исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |
| - 1 | - Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества. | - 86,21 | - Экономия по результатам не качественного исполнения подрядчиком части работ по локально-сметному расчету. |
| - Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |
| - 1 | - Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | - 98,10 | - Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета |
| - 2 | - Осуществление софинансирования организации и обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях | - 78,17 | - Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2024 года составила 28 баллов, что позволяет признать муниципальную программу «Развитие образования Казачинского района» высокоэффективной.

3 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»  за 2024 год

На реализацию муниципальной программы Казачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2024 год (далее – программа) предусмотрен общий объем бюджетных ассигнований на сумму 168 588,9 тыс. рублей,  исполнение составило 168 588,9 тыс. руб., что составляет 100,0 % исполнения программы,

в том числе:

средства краевого бюджета: план – 16 004,0 тыс. руб., исполнено – 16 004,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % исполнения;

средства районного бюджета: план – 152 584,9 тыс. руб., исполнено – 152 584,9 тыс. руб., что составляет 100,0 % исполнения.

Главным распорядителем бюджетных средств при исполнении мероприятий программы (далее – ГРБС) является Финансовое управление администрации Казачинского района.

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Казачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация программы направлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений Казачинского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Казачинского района.

2. Эффективное управление муниципальным долгом Казачинского района.

3. Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Казачинского района.

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.

Подпрограмма 1  «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Казачинского района»

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований за 2024 год (тыс. руб.) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Финансовое управление администрации Казачинского района | 1401 | районный бюджет | 29 175,5 | 29 175,5 | 100,0% |
|  |  | 1403 |  | 112 506,5 | 112 506,5 | 100,0% |
|  |  | 1401 | краевой бюджет | 15 365,2 | 15 365,2 | 100,0% |
|  | всего |  |  | 157 047,2 | 157 047,2 | 100,0% |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

| Показатели | Единица измерения | 2024 год план | 2024 год факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Казачинского района после выравнивания | рубль | не менее 1900,00 | 3278,46 |
| Отсутствие в бюджетах поселений Казачинского района просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | рубль | 0 | 0 |
| Количество поселений Казачинского района, которым присвоена 1 или 2 степень качества управления муниципальными финансами | поселение | 9 | 12 |

В 2024 году в сфере межбюджетных отношений не осуществлялось перераспределение полномочий между уровнями власти, что обеспечило преемственность и стабильность финансовых взаимоотношений.

Основными задачами в этой области в 2024 году являлось содействие сбалансированности бюджетов поселений и сохранение их финансовой устойчивости.

Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в рамках данной подпрограммы, в целях выполнения поставленных задач в полном объеме направляются на предоставление межбюджетных трансфертов сельским бюджетам, в том числе:

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Казачинского района за счет средств краевого бюджета – в сумме 15 365,2 тыс. руб. (100,0% исполнение);

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Казачинского района за счет средств районного бюджета в сумме 29 175,5 тыс. руб. (100,0% исполнение);

предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Казачинского района в сумме 112 506,5 тыс. руб. (100,0% исполнение).

Реализация мероприятий подпрограммы 1 обеспечила полное отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности, в том числе: по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, по коммунальным услугам и иным расходным обязательствам.

Начиная с 2014 года финансовым управлением администрации Казачинского района ежегодно проводится мониторинг и оценка качества осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях Казачинского района (в соответствии с приказом финансового управления администрации Казачинского района от 16.03.2014 №17осн «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества организации осуществления бюджетного процесса, а также соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в сельских поселениях Казачинского района»).

В 2024 году финансовым управлением администрации Казачинского района проведены мониторинг и оценка качества осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях Казачинского района за 2023 год (далее – Мониторинг).

По результатам Мониторинга первая степень качества управления муниципальными финансами присвоена семи сельсоветам: Вороковскому, Галанинскому, Казачинскому, Мокрушинскому, Новотроицкому, Талажанскому и Рождественскому сельсоветам.

Вторая степень качества управления муниципальными финансами присвоена пяти поселениям: Александровскому, Захаровскому, Пятковскому, Дудовскому и Отношенскому  сельсоветам.

Третья степень качества управления муниципальными финансами присвоена Момотовскому  сельсовету.

В сравнении с 2022 годом, два сельских совета улучшили финансовые показатели: со II степени на I степень качества управления муниципальными финансами – Галанинский, Казачинский и Мокрушинский сельсоветы.

Один сельсовет снизил качество управления муниципальными финансами: с II степени на III степень –  Момотовский сельсовет.

Девять сельских поселений района сохранили качество управления муниципальными финансами на том же уровне: I степень качества управления муниципальными финансами – Вороковский, Новотроицкий, Талажанский и Рождественский сельсоветы, II степень качества управления муниципальными финансами – Александровский, Дудовский, Захаровский, Отношенский и Пятковский сельсоветы.

Результаты Мониторинга размещены на официальном сайте Казачинского района в разделе «Финансы».

В соответствии условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений финансовым управлением администрации Казачинского района с администрациями всех сельских поселений заключены соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения.

В течение года, в постоянном режиме, финансовым управлением администрации Казачинского района проводился мониторинг по исполнению соглашений.

Таким образом, по итогам реализации указанных мероприятий достигнуты все запланированные целевые индикаторы Подпрограммы 1.

Подпрограмма 2  «Управление муниципальным долгом Казачинского района»

Финансовые средства на реализацию  подпрограммы 2 в 2024 году запланированы в сумме 2,0 тыс. руб., исполнение составило 100,0% - 2,0 тыс. руб.

В последние годы долговая политика района была направлена на обеспечение сбалансированности районного бюджета без привлечения кредитных ресурсов, по итогам исполнения районного бюджета в 2018-2021 годах муниципальный долг Казачинского района отсутствовал.

В 2022-2023 годах обеспечить финансирование ряда поставленных перед администрацией района задач без привлечения заемных средств не удалось.

По согласованию с Министерством финансов Красноярского края в 2022 году программой внутренних муниципальных заимствований предусмотрено получение бюджетного кредита из краевого бюджета в сумме 24,6 млн рублей, в том числе:

в целях приобретения недостающего оборудования и материалов для нового здания МБОУ Мокрушинская ООШ  в сумме 3,8 млн рублей;

в целях устранения предписания Енисейского управления Федеральной службы и экологическому, технологическому и атомному надзору на приобретение, установку АБМК в с. Момотово в сумме 20,8 млн рублей.

По согласованию с Министерством финансов Красноярского края в 2023 году программой внутренних муниципальных заимствований предусмотрено получение еще одного бюджетного кредита из краевого бюджета в сумме 11,0 млн рублей (фактически получение составило 10 918,0 тыс. рублей), в том числе:

в целях приобретения недостающего учебного и вспомогательного оборудования для нового здания МБОУ Мокрушинская ООШ  в сумме 3,5 млн рублей;

в целях приобретения недостающего учебного и вспомогательного оборудования МБОУ Казачинская СОШ  в связи с проведением капитального ремонта в сумме 7,0 млн рублей;

на возмещение расходов по ремонту водонапорной башни, пострадавшей от пожара 7 мая 2022 года в с. Талажанка в сумме 0,5 млн рублей.

В 2023-2024 годах произведено частичное погашение бюджетных кредитов в сумме 3 768,0 тыс. рублей (по кредиту 2022 года) и в сумме 10 918,0 тыс. рублей (кредит 2023 года).

Объем муниципального долга Казачинского района по состоянию на 01.01.2025 составил 20 836,0 тыс. рублей или 27,9 % от объема доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что не превышает установленный статьей 107 Бюджетного кодекса РФ объем - не более 50%  (39 897,5 тыс. рублей = 74 795,1 тыс. рублей * 50%).

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований за 2024 год (тыс. руб.) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Финансовое управление администрации Казачинского района | 1301 | районный бюджет | 2,0 | 2,0 | 100,0% |
|  | всего |  |  | 2,0 | 2,0 | 100,0% |

При реализации подпрограммы 2 «Управление муниципальным долгом Казачинского района» достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2024 год план | 2024 год факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Отношение муниципального долга Казачинского района к доходам районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | процент | не более 50 | 27,9% |
| Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Казачинского района к доходам районного бюджета за исключением субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | не более 5 | 0,00025% |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга Казачинского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | не более 15 | 0,00026% |
| Просроченная задолженность по долговым обязательствам Казачинского района | рубль | 0,00 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует |

С целью выполнения задач подпрограммы 2 финансовым управлением администрации Казачинского района реализовывались следующие мероприятия:

1.1. Разработка программы муниципальных внутренних заимствований Казачинского района на очередной финансовый год и плановый период.

ПРОГРАММА

муниципальных внутренних заимствований по Казачинскому району

на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

(приложение № 10 к решению Казачинского районного Совета депутатов от 21.12.2023 № 28-252 «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» в редакции от 19.12.2024 № 34-309)

руб.

| № п/п | Внутренние заимствования (привлечение, гашение) | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | получение | 20 836 000,00 | 20 836 000,00 | 20 836 000,00 |
| 1.2 | погашение | 31 836 000,00 | 20 836 000,00 | 20 836 000,00 |

2.1. Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Данное мероприятие реализовывалось финансовым управлением администрации Казачинского района посредством мониторинга соблюдения следующих ограничений, установленных статьями 106, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

по предельному объему заимствований;

по предельному объему долга;

по объему расходов на обслуживание долга.

По итогам 2024 года не все бюджетные ограничения в отношении муниципального долга соблюдены.

Статья 107 Бюджетного кодекса РФ

Объем муниципального долга Казачинского района по состоянию на 01.01.2025 составил 20 836,0 тыс. рублей или 27,9 % от объема доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что не превышает установленный статьей 107 Бюджетного кодекса РФ объем - не более 50%  (39 897,5 тыс. рублей = 74 795,1 тыс. рублей * 50%).

Статья 111 Бюджетного кодекса РФ

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2024 году составили 2,0 тыс. руб.  Размер расходов на обслуживание муниципального долга в 2024 году – 2,0 тыс. рублей или 0,00026% – не превышает установленный статьей 111 Бюджетного кодекса РФ объем - не более 15 процентов объема расходов местного бюджета (115 811,4 тыс. рублей), за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3.1. Обслуживание муниципального долга Казачинского района.

Финансовые средства на реализацию  подпрограммы 2 в 2023 году запланированы в сумме 2,0 тыс. рублей, освоены в полном объеме в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ. Средства направлены на погашение процентов по договору о предоставлении бюджетного кредита № 236/12-23 от 22.12.2023. Средства перечислены в краевой бюджет 28.02.2024 в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 Договора о предоставлении бюджетного кредита.

3.2. Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Казачинского района.

Ожидаемым результатом от выполнения данного мероприятия было своевременное обслуживание муниципального долга Казачинского района. Это подразумевает своевременное осуществление выплат по погашению основного долга и процентных платежей.

Бюджетный кредит по договору от 22.12.2023 № 236/12-23 был погашен в сумме 10 918,0 тыс. рублей 26.02.2024, проценты за пользование бюджетным кредитом в сумме 2,0 тыс. рублей (расходы на обслуживание муниципального долга) оплачены 28.02.2024  в соответствии со сроками, установленными договором – до 01.03.2024.

Сроки уплаты бюджетного кредита от 20.12.2022 № 189/12-22 на сумму 20 836,0 тыс. рублей были продлены до 28.02.2025 в соответствии с соглашением о реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) по бюджетному кредиту от 24.11.2023 № 206/12-23 (ред. от 28.11.2024 № 241/12-24).

Таким образом, по итогам реализации указанных мероприятий достигнуты все запланированные целевые индикаторы Подпрограммы 2.

Подпрограмма 3 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в Казачинском районе»

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований за 2024 год (тыс. руб.) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Финансовое управление администрации Казачинского района | 0106 | районный бюджет | 877,1 | 877,1 | 100,0% |
|  |  |  | краевой бюджет | 75,0 | 75,0 | 100,0% |
|  | всего |  |  | 952,1 | 952,1 | 100,0% |

При реализации подпрограммы 3 достигнуты следующие результаты:

| Показатели | Единица измерения | 2024 год план | 2024 год факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Соотношение количества фактически проведенных плановых проверок (ревизий) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг к количеству запланированных | процент | 100 | 100 |
| Соотношение количества проверенной отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий к общему количеству муниципальных программ, действующих в предшествующем отчетном году | процент | не менее 5 | 10% |
| Разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий | единица | не менее 2 | 2 |
| Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств к плановому значению | процент | 100 | 100 |

В рамках подпрограммы 3 в 2024 году производились расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в сумме 952,1 тыс. руб. или 100,0% от уточненных плановых ассигнований 952,1 тыс. руб.

В соответствии с планом проверок (ревизий, обследований) на 2024 год контролером-ревизором финансового управления администрации Казачинского района (далее – контролер-ревизор) проведено 14 контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений и проведена 1 проверка по осуществлению контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд.

В соответствии с планом проведена проверка отчета о реализации одной муниципальной программы Казачинского района, что составляет 10% от общего количества муниципальных программ Казачинского района.

По результатам проведенных контрольных мероприятий штрафов не налагалось.

В 2024 году контролером-ревизором были подготовлены два аналитических материала.

Таким образом, по итогам реализации указанных мероприятий достигнуты все запланированные целевые индикаторы Подпрограммы 3.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований за 2024 год (тыс. руб.) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Финансовое управление администрации Казачинского района | 0106 | районный бюджет | 10 023,7 | 10 023,7 | 100,0% |
|  |  |  | краевой бюджет | 563,8 | 563,8 | 100,0% |
|  | всего |  |  | 10 587,6 | 10 587,6 | 100,0% |

При реализации подпрограммы 4 достигнуты следующие результаты:

| Показатели | Единица измерения | 2024 год план | 2024 год факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Казачинского района | процент | не менее 90% | 92,1% |
| Обеспечение исполнения расходных обязательств района (без безвозмездных поступлений) | процент | не менее 95% | 99,6% |
| Доля органов местного самоуправления Казачинского района, обеспеченных возможностью работы в информационных системах исполнения районного бюджета | процент | 100,0% | 100,0% |
| Разработка и размещение на официальном сайте администрации Казачинского района рубрики «Бюджет для граждан» | единиц | 1 | 1 |

В рамках подпрограммы 4 в 2024 году производились расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в сумме 10 587,6 тыс. руб. или 99,98% от уточненных плановых ассигнований 10 587,6 тыс. руб.

Охват расходов районного бюджета муниципальными программами Казачинского района в 2024 году в соответствии с решением о бюджете составил 92,1% (при плане 90,0%).

В рамках реализации подпрограммы 4 финансовым управлением администрации Казачинского района обеспечена своевременная подготовка:

проекта решения Казачинского районного Совета депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2023 год»;

проекта решения Казачинского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов».

Финансовым управлением администрации Казачинского района в соответствии с постановлением администрации Казачинского района от 31.03.2014 № 194-п «Об утверждении Порядка и Методики проведения мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Казачинского района» осуществлена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета за 2023 год. Самую высокую рейтинговую оценку по итогам мониторинга занимает финансовое управление администрации Казачинского района с рейтинговой оценкой качества в 4,89 балла по пятибалльной системе,  второе место занимает Контрольно-счетная палата Казачинского района с рейтинговой оценкой в 4,87 балла, Казачинский районный Совет депутатов занимает третье место с рейтинговой оценкой качества в 4,33 балла. Наименьшее количество баллов у администрации Казачинского района – 3,75, на качество финансового менеджмента повлияло наличие судебных актов и наибольший процент расходов в 4 квартале 2023 года.

Результаты Мониторинга размещены на официальном сайте Казачинского района в разделе «Финансы».

В 2024 году финансовым управлением администрации Казачинского района осуществлялся мониторинг налогоплательщиков района, обеспечивающих основные поступления доходов в районный бюджет.

Начиная с 2011 года министерством финансов Красноярского края во исполнение приказа Минфина России от 03.12.2010 № 552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» (один из индикаторов Федерального Мониторинга оценивает проведение субъектами Российской Федерации мониторинга соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях) ежегодно проводится Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных районах и городских округах Красноярского края.

В 2024 году министерством финансов Красноярского края проведены мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных районах и городских округах за 2023 год. По результатам проведенной в 2024 году оценки за 2023 год Казачинскому району присвоена III степень качества. На снижение рейтинга повлияло несоответствие нормативному значению показателя «Отношение объема муниципального долга муниципального образования к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений», значение которого составило 51,5% при плановом значении не более 50%.

В 2024 году обеспечено бесперебойное функционирование автоматизированной системы управления финансовыми ресурсами «Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «Автоматизированный Центр Контроля Финансов» (АСУ БП) для централизованного хранения и обработки данных по исполнению бюджета Красноярского края и бюджетов муниципальных образований, включая уровень поселений.

Финансовое управление администрации Казачинского района в рамках организации и координации работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru осуществляет мониторинг размещения муниципальными учреждениями документов.

По итогам 2024 года размещение муниципальными учреждениями (в том числе муниципальными учреждениями, в отношении которых учредителями являются администрации сельских поселений) документов на сайте www.bus.gov.ru составило 98,9% (в 2023 году – 99,9%) от общего количества информации, которая подлежит опубликованию на отчетную дату (01.01.2025).

Недостижение 100% уровня размещения требуемой информации на сайте www.bus.gov.ru связано с тем, что 3 муниципальными учреждениями на указанном сайте на отчетную дату не размещено 3 набора информации о проведенных контрольных мероприятиях в 2023 году (МБУК Казачинская ЦКС, МБДОУ Казачинский детский сад № 1 и МКУ «Казачинский техноцентр»).

Финансовое управление администрации Казачинского района так же осуществляет организацию и координацию работы по размещению главными администраторами доходов районного бюджета и бюджетов сельских поселений информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) об уплате физическими и юридическими лицами платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. По данным Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю (оператор ГИС ГМП в Красноярском крае) рейтинг Казачинского района по уровню размещения информации в ГИС ГМП за 2024 год повысился с 99,84% на 01.01.2024 до 100,0% на 01.01.2025 (на 0,16 процентных пунктов).

В целях обеспечения прозрачности и открытости районного бюджета и бюджетного процесса для граждан в 2024 году продолжена практика наполнения раздела «Бюджет для граждан» рубрики «Открытый бюджет» на официальном сайте Казачинского района, информация формировались на всех стадиях бюджетного процесса: по отчету об исполнении районного бюджета за 2023 год, по первоначально утвержденному бюджету на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, по бюджету с учетом корректировок, а также по проекту районного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Оперативно размещались сведения о бюджете в рубрике «Открытый бюджет» на сайте Казачинского района.

Таким образом, по итогам реализации указанных мероприятий не достигнуты плановые значения по 1 целевому показателю Программы из 4х. Целевой показатель по уровню качества управления муниципальными финансами не выполнен в связи с неисполнением в 2023 году показателя по ограничению объема муниципального долга. Превышение нормативного значения по уровню муниципального долга было связано с  необходимостью реализации задач, поставленных Министерством образования края по обеспечению современным учебным и вспомогательным оборудованием муниципальных учреждений образования, введенных в эксплуатацию и капитально отремонтированных в 2022-2023 годах. Финансирование указанных мероприятий ввиду их значительного объема не могло быть осуществлено за счет высоко дотационного районного бюджета. Обращение на получение бюджетного кредита в превышающем бюджетные ограничения объеме, было согласовано с Министерством финансов Красноярского края.

Но при этом, по итогам реализации указанных мероприятий достигнуты все запланированные целевые индикаторы Подпрограммы 4.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2024 года составила 28 баллов, что позволяет признать муниципальную программу «Управление муниципальными финансами» высокоэффективной.

3 Муниципальная программа

«Развитие культуры Казачинского района»

Структурное подразделение администрации Казачинского района, ответственное за реализацию программы: администрация Казачинского района — отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Казачинского района.

Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Казачинского района.

Задачи программы:

- сохранение и эффективное использование культурного наследия Казачинского района;

- обеспечение доступа населения Казачинского района к культурным благам и участию в культурной жизни;

- создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Казачинском районе;

- обеспечение сохранности документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве Казачинского района;

- развитие этнокультурных традиций народов, проживающих на территории Казачинского района, развитие духовных и культурных традиций народов.

- сохранение культурного наследия»

Подпрограмма 1  «Сохранение культурного наследия»

Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Казачинского района.

Задачи подпрограммы:

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела.

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено:

|  | План 2024 года | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| Всего | 28 724 643,00 | 28 724 643,00 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 165 145,91 | 165 145,91 |
| краевой бюджет | 5 239 101,09 | 5 239 101,09 |
| внебюджетные источники |  |  |
| районный бюджет | 23 320 396,00 | 23 320 396,00 |

В рамках реализации муниципальной программы осуществлялось совершенствование нормативной правовой базы, мониторинг состояния учреждений культуры: библиотек Казачинского района и МБУК «Музейно-выставочный центр».

Библиотечное обслуживание населения района осуществляют Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Казачинская межпоселенческая Центральная библиотека имени героя Советского Союза Герасимова И.П., в которую входят межпоселенческая Центральная районная библиотека, Детская библиотека и 19 филиалов, находящихся в населённых пунктах Казачинского района. Всего  в Казачинском районе – 21 библиотека .

С целью повышения профессиональной подготовки, 2 библиотекаря прошли обучение в рамках реализации Регионального проекта «Творческие люди».

Направлениями работы остаются гражданско-патриотическое воспитание, краеведение, правовое, популяризация здорового образа жизни, экологическое просвещение, укрепление семейных традиций, профориентационная деятельность, повышение информационной культуры и грамотности населения, направления работы, посвященные событиям года.

Библиотеки МБУК КМЦБ провели целый ряд мероприятий, всего библиотекарями района в 2024г. было проведено 1695  массовых мероприятий на территории Казачинского района.

В библиотеках района в рамках Года семьи,  столетие Казачинского района , 100 летия В.П. Астафьева на протяжении года проходили мероприятия и акции ко Дню Победы, Дню памяти и скорби, акции «Библионочь – 2024», «Неделя детской и юношеской книги»,

- Краевой проект «Библиотечное лето». В данном проекте библиотеки системы участвуют не первый год. В рамках проекта библиотеки проводили для юных читателей праздники, игровые программы, акции, квесты, квизы и мастер-классы.

В 2024 году МБУК КМЦБ продолжила участие в федеральном проекте «Пушкинская карта», направленного на популяризацию культурных мероприятий среди молодёжи. Сотрудниками методического отдела МБУК КМЦБ в 2024 г. были разработаны 4 мероприятия, которые прошли модерацию для проведения по «Пушкинской карте»:

- Мастер класс «Кофейные магниты»

- Мастер класс «Из пасхальной мастерской»

- Творческая мастерская «Русская матрешка»

- Мастер класс «Подарок книге»

В Центральной библиотеке имеется свободный доступ к справочным системам (Консультант плюс, Интернет, ИРБИС), центр библиотечно-библиографических услуг, работает МБА.

17 библиотек района подключены к сети Интернет.

Доход библиотек района от основных видов уставной деятельности составил 64,6 тыс.руб

В 2024 году было приобретено 5354 экз. книг, что в сравнении с 2023 г. меньше на 319 экз. (рост цен на литературу)

Подписка  на 2024г.  - 356 704,39 руб.

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела района существует ряд проблем. В первую очередь в библиотеках холодно, требуется капитальный ремонт поселенческих библиотек района. Все учреждения находятся в приспособленных зданиях.

Материально-техническая база библиотек слабая не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах.

Библиотеки Казачинского района размещены в помещениях, переданных в оперативное управление.

В подпрограмме достигнуты следующие результаты:

- количество пользователей общедоступной библиотеки план 2024г.-   8440чел., факт 2024г. – 8435чел.

- количество посещений: план 2024г. – 129130, факт 2024г. – 129416 чел.

Работу по сохранению и популяризации культурного наследия ведет муниципальное бюджетное учреждение культуры Музейно-выставочный центр Казачинского района (МБУК Музейно-выставочный центр Казачинского района).

В соответствии с планом работы в 2024 году МБУК "МВЦ" ориентирован на мероприятия, посвящённые празднованию памятных дат в истории страны, родного края и района.

За отчетный период в приоритете присутствовали такие направления деятельности музея как:

- 100-летие Казачинского района.

- 90-летие Красноярского края.

- сбор информации участников СВО

- участие в формировании нравственного, патриотического и гражданского чувства среди подрастающего поколения.

Основные цифровые показатели деятельности музея за 2024г. выполнены. В отчетный период учреждением было  принято в дар от частных лиц 10 предметов. 2 предмета были оформлены в состав основного фонда и 8 предметов в научно-вспомогательный.

В электронный музейный каталог внесено, 634 предмета.

В 2024 году проведена сверка музейных предметов и музейных коллекций.

Продолжилась работа по обслуживанию людей старшего поколения в рамках проекта «Активное долголетие», Организация творческих мастерских, культурных мероприятий, экскурсий и общественных мероприятий помогает сохранить интерес к жизни и обществу старшего поколения

В деятельности музея используются такие формы как экскурсия, музейное занятие с использованием интерактивных методов, лекция, мастер-класс, конкурс, встречи, музейный праздник.

Музей активно работает по заполнению электронной книги памяти.

В декабре, подключились к Пушкинской карте.

Прошедшее модерацию событие 25 декабря, за 3 дня уходящего года не успело отработать. В результате, количество приобретений нет.

Тип предлагаемого продукта на данном этапе - экскурсия, мастер-класс.

Доход музея от основных видов уставной деятельности составил 14,0 тыс. рублей.

В подпрограмме достигнуты следующие результаты:

- число посетителей план 2024г. –3550 чел., факт 2024г. – 3840 чел.(увеличение показателя числа количества посещений связано с проведением различных мероприятий)

- число экспонируемых предметов из числа основного музейного фонда:  план 2024г. –526экз., факт 2024г. – 526экз.

Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»

Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения Казачинского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Задача подпрограммы:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено:

|  | План 2024 года | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| Всего | 63 568 276,12 | 63 568 276,12 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет | 11 894 507,00 | 11 894 507,00 |
| МБТ | 47 790 603,00 | 47 790 603,00 |
| районный бюджет | 3 883 166,12 | 3 883 166,12 |

Одно из приоритетных направлений подпрограммы – это сохранение и развитие традиционной народной культуры Казачинского района.

Клубное обслуживание в Казачинском районе осуществляется 22 учреждениями культуры.

В 2024г. сеть учреждений культуры состоит из 22 учреждений. В районе реализуется программа направленная на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и межконфессионального согласия в 2024 году на территории Казачинский района прошел    IX открытый краевого фестиваля национальных культур «Сибирское ожерелье».

В 2024 г. значительно увеличилось число мероприятий семейных, патриотических и  мероприятий, направленных на сохранений и развитие  национальных традиций для всех категорий населения. Ежегодно на территории Казачинского района проходят национальные праздники, татарский праздник «Сабантуй», районный чувашский праздник «Акатуй», краевой чувашский праздник «Чуклеме»

- Подключение по пушкинской карте прошли только в декабре 2024 года, первое мероприятие было опубликовано 12 декабря на 6 января 2025, но модерацию экспертного совета по пушкинской карте прошли только после 9 января, тем самым мероприятие по пушкинской карте не состоялось. Сейчас опубликовывается мероприятие на 16 февраля.

Участие в целевых программах, конкурсах на предоставление субсидий и грантов заявка была поддержана

| Название программы/конкурса | Ф.И.О. участника/учреждения/ название проекта* | Сумма выделенных средств | Результат (кроме личных поощрений) (что приобретено, виды работ и др.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Субсидия на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, | Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма» в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества». Обеспечение доступности для населения края лучших образцов отечественной и зарубежной культуры, развитие международного сотрудничества в области художественного образования, музейной, библиотечной и выставочной деятельности, театрального дела, кинематографии. | Выделено – 3509,0 тыс.руб. Софинансрование - 35,82 тыс.руб., собственные средства -543,28 тыс. руб., общая сумма - 4089,0 тыс.руб. | Приобретен автомобиль для подвоза творческих коллективов МБУК "Казачинская ЦКС" |

Доход МБУК «Казачинской ЦКС» от основных видов уставной деятельности  за 2024 год составил  1558,1 тыс. рублей.

В подпрограмме достигнуты следующие результаты:

-число посетителей муниципальных учреждений культуры клубного типа: план 2024г.- 199 090 человек, факт 2024г.- 199 092 человек

-количество культурно-досуговых мероприятий клубного типа: план 2024г. –2869ед., факт 2024г.- 3206ед.

-количество участников клубных формирований: план 2024г. 1948 чел., факт 2023г. – 1950 чел.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Казачинском районе.

Задача подпрограммы:

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено:

|  | План 2024 года | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| Всего | 40 272 534,88 | 40 261 908,30 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 4 762 431,00 | 4 762 431,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 35 510 103,88 | 35 499 477,30 |

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной отчетности: план 2024г. – 5, факт 2025г. -5.

- обеспечение исполнения расходов ГРБС: план 2024г. – не менее 95%, факт 2024г.  - не менее 95%.

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Казачинском районе»

Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве Казачинского района.

Задача подпрограммы:

- сохранение, пополнение архивных документов Архивного фонда РФ.

- повышение качества предоставления муниципальных услуг и создание условий для обеспечения доступа к архивной информации

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено:

|  | План 2024 года | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| Всего | 1 065 444,20 | 1 065 444,20 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 147 395,20 | 147 395,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 918 049,00 | 918 049,00 |

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведённых в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве района: план 2024г. 76%   - факт 2024 - 76%.

-доля архивных фондов муниципального архива Казачинского района, закартонированных, в общем объёме архивных фондов муниципального архива района: план    2024 г. 94% – факт 2024г. 98%.

-доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде:  план 2024г. 100 %, факт 2024г. 100%

Подпрограмма № 5 «Сохранение и развитие этнокультурных традиций народов, проживающих на территории Казачинского района»

Цель подпрограммы: Развитие этнокультурных традиций народов, проживающих на территории Казачинского района, развитие духовных и культурных традиций народов.

Задача подпрограммы:

- Поддержка и развитие национально-культурной самобытности народов, проживающих на территории Казачинского района, сохранения русской культуры и языка, историко-культурного и духовного наследия русского населения.

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено:

|  | План 2024 года | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| Всего | 20 000,00 | 20 000,00 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 20 000,00 | - 000,00 |

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

-численность населения Казачинского района, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов (тыс.чел.): план   2024г. – 4,3, факт 2024г. – 4,3

В Казачинском районе в отчетном году прошли уже ставшие традиционными праздники, объединяющие наш многонациональный народ:

- Сабантуй - ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар;

- Чуклеме - древний чувашский праздник урожая – один из самых торжественных и знаковых событий в жизни чувашей;

- «Акатуй»- весенний праздник чувашей, посвященный земледелию;

- в 09.11.2024 году на территории Казачинский района прошел     открытый IX краевой фестиваль национальных культур «Сибирское ожерелье», который проводится в рамках государственной программы Красноярского края для «Укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов Красноярского края».

Главной задачей этого мероприятия является объединение наций, выявление новых талантов, знакомство с культурой народов, населяющих Сибирь.

В  РДК в малом зале располагались горницы разных народов Сибири.

Победители, участники выставок, мастер-классов, концертной программы были отмечены дипломами и благодарственными письмами с логотипом Фестиваля, памятными подарками и сувенирами с символикой Фестиваля.

Информационное освещение мероприятия было осуществлено через районную общественно-политическую газету «Новая жизнь» и социальные сети.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2024 года составила 28 баллов, что позволяет признать муниципальную программу «Развитие культуры Казачинского района»   высокоэффективной.

4 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинском районе на 2024-2026 годы»

Структурное подразделение администрации Казачинского района, ответственное за реализацию программы: является отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района.

Цель программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на территории Казачинского района

Цель программы достигается путем решения следующих задач:

Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Казачинского района;

Задача 2. Обеспечение реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;

В структуре программы предусмотрено 2 подпрограммы.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено        руб.

Районный бюджет –. 4 623 532,00 руб.

Краевой бюджет –  0,0 руб.

Федеральный бюджет –  0,0 руб.

Внебюджетные источники – 0,0 руб.

Подпрограмма 1- Развитие массовой физической культуры и спорта

- Доля граждан Казачинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2023 году составила 48,28 %  или 3950 человек, а за 2024 год – 50.11 % или 4022 человек - увеличение за счет массового проката на лыжах, индивидуальных занятий граждан района и участие во Всероссийских акциях, районных и межрайонных турнирах, участие граждан района в выполнении нормативов ВФСК ГТО, занятия «Скандинавской ходьбой».

- Количество участников спортивно-массовых мероприятий 1000 человек (план 1000). Проведены Всероссийские акции «Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч», Всероссийский день физкультурника, спортивный праздник в честь Дня Победы в ВОВ, чемпионаты и кубки района по видам спорта, именные и праздничные турниры по видам спорта, участие граждан района в выполнении нормативов ВФСК ГТО, индивидуальные занятия, занятия скандинавской ходьбой.

- Количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства (3 клуба по месту жительства – Матвеевский, Галанинский, Казачинский) – 1005 чел. в 2023 году, а в 2024 – 1025 чел.

- Количество занимающихся в МБУ ДО «Казачинская СШ» – 105 человек.    Количество граждан, принявших участие в выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО – 200, количество граждан, выполнивших нормативы ГТО на знаки отличия –54 чел.

Проведено 15 районных мероприятия по выполнению нормативов ВФСК ГТО.

На 31 декабря 2024 года проведено 45 районных мероприятий, в том числе – Всероссийские акции «Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч», Всероссийский день физкультурника, чемпионаты района по видам спорта, праздничные мероприятия (турниры по волейболу и настольному теннису в честь Дня защитника Отечества и 8 марта), именные турниры.

На 31.12.2024 год количество спортсооружений в районе 41 . Спортивных залов – 13, плоскостных сооружений – 16, тир – 1, тренажерный зал – 2, каток (сезонный) – 1, многофункциональная спортивная площадка – 2, площадка с тренажерами –3, площадка воркаут, лыжная база-1, МБУ ФОК «Авангард»-1.

Подпрограмма 2 – Обеспечение условий для развития системы спортивной подготовки

- Количество занимающихся в МБУ ДО «Казачинская СШ» – 105 человек.

В спортшколе работу проводят 2 штатных тренера и 4 тренера-совместителя. Количество занимающихся: отделение баскетбола – 27 чел (все юноши); отделение волейбола – 78 человек (46 юношей, 32 девушки).

В 2024 году спортсмены МБУ ДО «Казачинская СШ» на районных, межрайонных и зональных соревнованиях заняли 10 призовых мест (по плану 10). Всего на 31.12.2024 года выполнили нормативы спортивных массовых разрядов 6 человек (лыжные гонки). Команды спортшколы по баскетболу и волейболу (юноши) младшего и среднего возраста приняли участие в краевых соревнованиях «Юный олимпиец».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2024 года составила 26,5 баллов, что позволяет признать муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Казачинском районе на 2024-2026 годы» эффективной.

5 Муниципальная программа

«Молодежь – будущее Казачинского района»

Структурное подразделение администрации Казачинского района, ответственное за реализацию программы: отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района.

Цель муниципальной программы: совершенствование условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Казачинского района.

Задачи подпрограммы:

- создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Казачинского района;

-  создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Казачинского района;

- создание эффективной системы профилактики употребления психоактивных веществ, табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних.

Целевые показатели муниципальной программы:

- количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью  Казачинского района: план 2024 г. – 15ед., факт 2024 г. – 9ед.

- количество специалистов муниципальных и негосударственных структур района, работающих с молодежью, общественных лидеров молодежной политики района, участников образовательных мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций в сфере молодежной политики: план 2024г. – 5 чел., факт 2024 г. –2 чел .

- количество молодых граждан, проживающих в Казачинском районе, участвующих в районных, краевых и зональных мероприятиях для одаренной и талантливой молодежи план 2024г. – 200 чел., факт 2024 г. –  200 чел .

- удельный вес молодых граждан, проживающих в Казачинском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений Казачинского района, участниками клубов патриотического воспитания муниципальных учреждений района, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности план 2024г. – 11%., факт 2024 г. – 14% .

- удельный вес молодых граждан, проживающих в Казачинском районе, являющихся членами или участниками отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Движение первых», участниками отделений (штабов) всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия», прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации: план 2024г. – 12%., факт 2024 г. – 13%

- удельный вес молодых граждан, проживающих в Казачинском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности план 2024г. – 3%., факт 2024 г. – 7% .

- количество детей, охваченных профилактическими мероприятиями в возрасте от 12 до 18 лет план 2024г. – 440 чел., факт 2024 г. – 818чел.

- численность семей и детей, состоящих на учете, как находящиеся в социально опасном положении план 2024г. – 15/25семей/детей, факт 2024 г.12/25 семей/детей.

Общий плановый объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составлял 5 529 783,0 руб. фактическое исполнение плановых назначений составило 100%.

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Казачинского района в социальную практику»

Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Казачинского района.

Задачи подпрограммы:

- развитие молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на территории Казачинского района, получивших поддержку;

- организация инфраструктуры для реализации молодежной политики на территории Казачинского района;

- поддержка одаренной и талантливой молодежи Казачинского района;

- создание условий для получения молодыми гражданами, проживающими на территории Казачинского района, информации о мероприятиях молодежной политики.

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено:

|  | План 2024 года | Факт 2024 года |
| --- | --- | --- |
| Всего | 5448783,00 | 5448783,00 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 1175877,00 | 1175877,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 4272906,00 | 4272906,00 |

В рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Казачинского района в социальную практику», как основной приоритет в сфере молодежной политики на 2024 год рассматривается создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Казачинского района в рамках флагманских программ и развития всероссийских молодежных движений на территории Казачинского района

В течение 2024 года мероприятия по поддержке талантливой и одаренной молодежи, реализовывались в рамках обеспечения деятельности (оказание услуг) МАУ МЦ «Перекрёсток».

С февраля 2015 года на территории Казачинского района открыто муниципальное автономное учреждение Молодежный центр «Перекрёсток», на базе которого функционируют пять флагманских программ:

1.«МЫ — ГОРДИМСЯ» (патриотическое воспитание). Направлена на формирование у молодёжи гражданской ответственности, высокого уровня патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству.

2.«МЫ — СОЗДАЁМ» (творчество). Направлена на вовлечение молодёжи в творческую деятельность, поддержку талантливой молодёжи, занимающейся современными видами творчества и не имеющей специального образования.

3.«МЫ ВМЕСТЕ» (добровольческая деятельность). Поддерживает добровольческую деятельность в Красноярском крае.

4.«МЫ — ДОСТИГАЕМ» (здоровый образ жизни и спорт). Направлена на формирование ценностей здорового образа жизни у молодёжи, популяризацию систематических занятий физической культурой, создание условий для развития любительских и экстремальных видов спорта среди молодёжи.

5. МЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ: профориентационные мероприятия и помощь в трудоустройстве для молодежи на территории Казачинского района.

Участники и активисты муниципальных штабов являются постоянными участниками краевых, зональных и всероссийских акций, семинаров, конкурсов и фестивалей. Учреждение является оператором по организации летней занятости несовершеннолетних в краевом молодежном движении «Трудовые отряды старшеклассников», краевом инфраструктурном проекте «ТИМ ЮНИОР».

За 2024 год реализовано 9 проектов: 4 проекта в рамках инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край», 5 проектов в рамках муниципального конкурса социальных проектов «Инициатива». По рейтингу за реализацию проектов: наш молодежный центр на 20 месте из 61 молодежных центров.

В 2024 году краевой Дворец молодежи организовывал обучение в кадровой программе в сфере молодежной политике прошли обучение два человека: руководитель и специалист по работе с молодежью. Обучение длилось 8 месяцев,

В подпрограмме достигнуты следующие результаты:

1.Показатель: количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью  Казачинского района: план 2024 г. – 15ед., факт 2024 г. – 9ед.

2.Показатель: количество специалистов муниципальных и негосударственных структур района, работающих с молодежью, общественных
лидеров молодежной политики района, участников
образовательных мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций в сфере молодежной политики: план 2024г. – 5 чел., факт 2024 г. – 2чел .

3.Показатель: количество молодых граждан, проживающих в Казачинском районе, участвующих в районных, краевых и зональных
мероприятиях для одаренной и талантливой молодежи план 2024г. – 200 чел., факт 2024 г. – 200 чел .

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Казачинского района»

Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Казачинского района

Задача подпрограммы: вовлечение молодежи Казачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи Казачинского района, укрепление материально-технического оснащения муниципального молодежного центра, участвующего в патриотическом воспитании молодежи Казачинского района, осуществлении добровольческой деятельности.

На реализацию подпрограммы в 2024 году было предусмотрено 66 000,0 руб., фактическое финансирование составило 66 000,0 руб.

В рамках подпрограммы осуществлялись мероприятия, направленные 
на создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Казачинского района, через вовлечение молодежи Казачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи Казачинского района и укрепление материально-технического оснащения муниципальных молодежных центров, участвующих в патриотическом воспитании молодежи Казачинского района, осуществлении добровольческой деятельности.

В отчетный период на территории района прошли мероприятия, посвященные государственным праздникам «23 февраля», районная акция «Письмо солдату», «Вахта Памяти» («Пост №1»), «День Победы», акция «Свеча Памяти», «День России», мероприятия, приуроченные ко Дню Памяти и скорби – митинг, сетевые акции посвященные памятным датам и дням воинской славы.

В рамках реализации мероприятий по добровольчеству были проведены районные мероприятия: «Марафон добрых дел», «Палатка Добра», «День семьи любви и верности», «Доброфорум», «Посвящение в волонтеры», а также добровольческие объединения района приняли участие в сетевых краевых акциях и мероприятиях: «Весенняя неделя добра», «Помоги пойти учиться», «Пока тепло», «Теплый подарок».

В рамках фп «Мы гордимся» в течение года молодежь принимали участие в акциях и викторинах к памятным датам, принимали участие в конкурсах патриотической направленности. Среди основных мероприятий можем выделить организацию и проведение праздника «День Призывника», в том  году было проведено 2 праздника совместно с военным комисаром по Казачинскому району и Пировскому муниципальному округу Губановым К.М. Мероприятия проводились в весенний и осенний период для допризывной молодежи. Количество участников в целом – 30 человек. Охват молодежи по программным мероприятиям: 100 человек.

В 2024 году в ряды Юнармии было посвящено 36 учеников Казачинского района, в ряды движения «Волонтеры Победы» также вступило 86 участников, теперь в движении на территории района 112 человек. По направлению за год проведено 120 мероприятий. Отряды Юнармии действуют на каждой школе, самыми активными на мероприятиях являются нармейцы Момотовской, Казачинской, Рождественской и Галанинской школы. Отряд «Волонтеры Победы» действуют на базе Момотовской, Казачинской , Галанинской и Рождественской школе. Пока что самым активным является отряд на базе молодежного центра, т.к. Школьные отряды были созданы в декабре 2024 года.

В рамках фп «Мы вместе» волонтеры Добро-центра, который также был открыт в 2024 году, оказали 5 семьям адресную помощь, было организовано и проведено более 10 субботников в памятных местах нашего района, таких как памятник воинам ВОВ, в составе волонтеров добро-центра 24 волонтера. Наше учреждение в течение 2024 года проводили акцию «Футболка для СВОих», активисты разрисовывали позывные наших героев и мы вручали их нашим защитникам, сделано и вручено 24 футболки.

На базе молодежного центр действует пункт сбора гуманитарной помощи: за 2024 год было собрано и отправлено 174 посылки. Это помощь от жителей  района и коллективов учреждений. Учреждениями было сплетено 5 сетей, более 150 окопных свечей, также направляли предметы личной гигиены, а также теплые вещи и лекарства в госпиталь.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

-удельный вес молодых граждан, проживающих в Казачинском районе, являющихся членами или участниками патриотических
объединений Казачинского района, участниками клубов патриотического воспитания муниципальных учреждений
района, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей
численности план 2024г. – 11%., факт 2024 г. – 14% .

-удельный вес молодых граждан, проживающих в Казачинском районе, являющихся членами или участниками отделения
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»,
участниками отделений (штабов) всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия», прошедших подготовку к
военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации: план 2024г. – 12%., факт 2024 г. – 13% .

-удельный вес молодых граждан, проживающих в Казачинском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их
общей численности план 2024г. – 3%., факт 2024 г. – 4%

3 Подпрограмма  «Профилактика употребления психоактивных веществ, табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних в Казачинском районе»

Цель подпрограммы: создание эффективной системы профилактики употребления психоактивных веществ, табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних.

Задача подпрограммы:

- создание условий для формирования у несовершеннолетних стремления к ведению здорового образа жизни;

- предупреждение возникновения у несовершеннолетних установки на желание попробовать психоактивные вещества, алкоголь, табак.

На реализацию подпрограммы в 2024 году было предусмотрено 15 000,0 руб., фактическое финансирование составило 15 000,0 руб.

В рамках подпрограммы осуществлялись мероприятия, направленные на создание условий для формирования у несовершеннолетних стремления к ведению здорового образа жизни, предупреждение возникновения у несовершеннолетних установки на желание попробовать психоактивные вещества, алкоголь, табак.

В рамках подпрограммы проведены 2 районных конкурса: конкурс презентаций на тему: «Я против курения, употребления алкоголя и наркотиков» и конкурс рисунков «Я за здоровый образ жизни», также в общеобразовательных учреждениях района проведены беседы тематической направленности.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

1 показатель: Количество детей, охваченных профилактическими мероприятиями в возрасте от 12 до 18 лет план 2024г. – 440 чел., факт 2024 г. – 818чел.

2 показатель: Численность семей и детей, состоящих на учете, как находящиеся в социально опасном положении план 2024г. – 15/25семей/детей, факт 2024 г. – 12/25семей/детей.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 18 баллов, что соответствует среднеэффективному уровню реализации муниципальной программы.

6 Муниципальная программа « Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Казачинском районе»

Структурное подразделение администрации Казачинского района, ответственное за реализацию программы: администрация Казачинского района - подразделение сельского хозяйства администрации Казачинского района.

Цель программы:

- обеспечение реализации государственной аграрной политики на территории Казачинского района.

Задачи программы:

-  создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения ;

- создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов.

Целевые показатели программы:

- количество обращений граждан с укусами безнадзорных животных;

-доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде;

- количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения и введение их в сельскохозяйственный оборот.

На реализацию муниципальной программы на 2024 год предусмотрен общий объем бюджетных ассигнований на сумму 3791,4 тыс. руб., исполнение составило в сумме 3321,159 тыс. руб., что составляет 89,27 %.

Перечень подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограмма 1    Устойчивое развитие сельских территорий;

- подпрограмма 2    Обеспечение реализации муниципальной программы;

Главным распорядителем бюджетных средств при исполнении мероприятий программы (далее – ГРБС) является администрация Казачинского района.

Подпрограмма 1  «Устойчивое развитие сельских территорий»

Цель подпрограммы:

- создание комфортных условий жизнедеятельности с сельской местности.;

- проведение  мероприятий в связи с образованием земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена.

Задачи подпрограммы:

- предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных;

- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения.

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 665,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 665,456 тыс. рублей или 99,98%. Реализация мероприятий подпрограммы обеспечило организацию проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- количество обращения граждан с укусами безнадзорных животных по итогам 2024 года составило 2 ед.

В 2024 году в рамках подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

| 1. Организационно-правовая форма и наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), осуществляющего отлов, учет и содержание безнадзорных домашних животных | Индивидуальный предприниматель Загуменникова Светлана Валентиновна |
| --- | --- |
| 2. Количество и вид отловленных безнадзорных домашних животных (кошек, собак), всего в том числе: женских особей мужских особей | 31 16 15 |
| 3. Содержание отловленных безнадзорных домашних животных: адрес местонахождения пункта временного содержания - количество отловленных безнадзорных домашних животных, находящихся в пункте временного содержания - | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богдана Хмельницкого, 10, стр. 3 |
| 4. Мероприятия по клиническому осмотру, вакцинации, стерилизации (кастрации) и эвтаназии безнадзорных домашних животных: организационно-правовая форма и наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), осуществляющего клинический осмотр, вакцинацию, стерилизацию (кастрацию) и эвтаназию безнадзорных домашних животных количество клинически осмотренных безнадзорных домашних животных количество безнадзорных домашних животных, вакцинированных против бешенства количество безнадзорных домашних животных, подвергнутых стерилизации (кастрации) количество безнадзорных домашних животных, подвергнутых эвтаназии - | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богдана Хмельницкого, 10, стр. 3 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богдана Хмельницкого, 10, стр. 3 31 31 30 0 |
| 5. Утилизация (уничтожение) умерших безнадзорных домашних животных: количество безнадзорных домашних животных, подвергнутых утилизации (уничтожению) место утилизации (уничтожения) | 1 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богдана Хмельницкого, 10, стр. 3 |
| 6. Сведения о способе использования отловленных безнадзорных домашних животных: количество безнадзорных домашних животных, выпущенных в среду обитания количество безнадзорных домашних животных, возвращенных владельцам либо переданных новым владельцам или в приют | 27 3 |

В рамках выполнения задачи подпрограммы по постановка на государственный кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения на финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 101,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 100,0 тыс. рублей , процент исполнения составил 99,9 0%.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели: на государственный кадастровый учет было поставлено 7 земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 63,6 га .

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов.

Задача подпрограммы: Обеспечение реализации государственной аграрной политики на       территории Казачинского района.

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 3025,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 2626,733 тыс. рублей , процент исполнения составил 86,81 0%.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тонн | 6890,0 | 2865,0 |
| Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий | тонн | 4120,0 | 4120,0 |
| Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий | тонн | 650,0 | 650,0 |
| Доля площади, засеваемой элитными и репродукционными семенами, в общей площади посевов | % | 68,8 | 68,8 |
| Площадь подготовки низкопродуктивной пашни | га | 2000,0 | 2000,0 |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 420,0 | 420,0 |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 2160,0 | 2160,0 |

Подпрограмма 3 «Реализация мероприятий, связанных с подготовкой проектов межевания земельных участков, проведением кадастровых работ в отношении земельных участков, в 2024 году»

Цель подпрограммы: Проведение  мероприятий в связи с образованием земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена.

Задача подпрограммы: Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения..

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 101,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 100,0 тыс. рублей , процент исполнения составил 99,9 0%.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели: на государственный кадастровый учет было поставлено 7 земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 63,6 га .

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 23,5 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

7 Муниципальная программа

«Обеспечение жизнедеятельности Казачинского района»

Структурное подразделение администрации Казачинского района, ответственное за реализацию программы: администрация Казачинского района - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Казачинского района.

Цели программы:

-повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

-обеспечение увеличения объемов жилья;

- формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

- повышение качества жизни граждан на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий;

- повышение общего уровня благоустройства поселений.

Задачи программы:

- обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения населения Казачинского района;

- повышение доступности жилья и улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории Казачинского района;

- создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- обеспечение населения качественными услугами сотовой связи и сети Интернет;

- содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов района;

- обеспечение безопасного функционирования систем водоснабжения;

- сохранение благоприятной окружающей среды, обеспечение рационального природопользования и экологической безопасности на территории района.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 47 055 056, 34 рублей, расходы исполнены в сумме   46 422 755,50 рублей или   98,6%    от плановых назначений.

Муниципальная программа реализована в 2024 году в рамках четырех подпрограмм и четырех отдельных мероприятий:

1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Казачинского района»

2. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Казачинского района»

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Казачинском районе»

4. «Создание условий по обеспечению услуг связи»

Отдельное мероприятие 1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской(сельской) среды в поселениях.

Отдельное мероприятие 2. Приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды в системах водоснабжения.

Отдельное мероприятие 3. Обустройство мест(площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в 2024 году в части обустройства мест (площадок) накопления отходов потребления без приобретения контейнерного оборудования для населенных пунктов.

Отдельное мероприятие   4.  Ликвидация несанкционированных свалок.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

- сохранение уровня износа коммунальной инфраструктуры 68,4%, в результате ранее проведенных мероприятий по проведению капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2023-2024 годы» государственной программы Красноярского края .»Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

-  сохранение потерь в инженерных сетях;

- обеспечение увеличения объемов ввода;

- увеличение доли населения проживающих в населенных пунктах, ранее не имевших доступа к мобильному Интернету;

- улучшение внешнего и архитектурного облика общественной территорий сельских поселений.

Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Казачинского района»

Цель подпрограммы: Обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования               систем жизнеобеспечения населения Казачинского района.

Задача подпрограммы:  Развитие, модернизация и капитальный ремонт

объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Казачинского района.

На реализацию подпрограммы в 2024 году было предусмотрено за счет всех источников финансирования 25 785 083,64  рублей, фактически расходы составили  25 778 397,8 рублей или   99,97 %    от плана.

Показатели результативности:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- увеличение доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Для достижения показателей подпрограммы в 2024 году районном была получена субвенция в соответствии с Законом края от 01.12.2014 № 7- 2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».  Полученные средства перечислены ресурсоснабжающим организациям: ООО «Казачинский теплоэнергокомплекс»,          ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Сумма компенсации части платы граждан за коммунальные услуги в период 2024 года   фактически составила 11 052 180,83 руб. (99,3 процента от уточненной бюджетной росписи).

Расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части общего имущества, составили  42 083,64 руб., это позволит не только создать комфортную среду обитания и жизнедеятельности для человека, но и обеспечит высокое качество жизни в целом.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения в рамках подпрограммы составило 14 684 133,33 руб.

В 2024 году выполнены следующие мероприятия на внедрение установок и обеззараживанию воды на системах водоснабжения населенных  пунктов зоны наблюдения ФГУП «Горно-химический  комбинат» в 2021 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение радиационной безопасности населения Красноярского края и улучшения социально-экономических условий его проживания», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года:

- приобретение и монтаж водоочистной обеззараживающей установки для подземного водозабора с. Дудовка;

- приобретение и монтаж водоочистной обеззараживающей установки для подземного водозабора д. Кемское;

- приобретение и монтаж водоочистной обеззараживающей установки для подземного водозабора с.Вороковка.

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Казачинского района»

Цель подпрограммы: создание условий для формирования земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Задача подпрограммы:  Создание условий для увеличения объемов ввода

жилья.

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено за счет всех источников финансирования   6 217 694,2  руб., расходы исполнены в сумме   6217 694,2    , что составляет 100% исполнения.

В 2024 г. для строительства индивидуальных жилых домов предоставлено   9 земельных участков суммарной площадью 1,14 га, на которых планируется построить 900 кв. м. жилья; 13 земельных участков для многодетных семей, площадью 1,8172 га.

В 2024 г. введено в эксплуатацию 17 индивидуальных жилых домов . Площадь введенных в эксплуатацию жилых домов составила 1420 кв. м., Показатель ввода жилья составляет - 90 %.

В 2024 г. администрацией района выдано  7 уведомлений о планируемом строительстве объектов ИЖС.

В рамках реализации подпрограммы были профинансированы работы на разработку:

- Проекта планировки  и межевания УДС микрорайона «Новый» в с.Галанино;

- Проект планировки  и межевания УДС микрорайона «Новый» в д.Зырянка.;

- местных нормативов градостроительного проектирования.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Казачинском районе»

Цель подпрограммы: создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Задача подпрограммы: создание условий для обеспечения энергосбережения и энергетической эффективности в муниципальном секторе.

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрены не были.

В рамках соблюдения требований пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от16.01.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» муниципальными учреждениями района будут направлены в Минэкономразвития России декларации о потреблении энергетических ресурсов, данными за период 2024 года.

В целях экономии бюджетных средств на энергоресурсы и повышения надежности обеспечения электроэнергией организаций бюджетной сферы, сформированы лимиты потребления энергетических ресурсов с учетом целевого уровня снижения ими объема потребляемых ресурсов в сопоставимых ценах.

Специалисты бюджетных организаций, ответственные за энергоустановки, прошли обучение по графику в летний период и подтвердили свою квалификацию.

В рамках энергосбережения и подготовки к зимнему периоду 2023-2024 годов бюджетные организации, подключенные к централизованной системе отопления, провели промывку и опрессовку системы теплоснабжения.

Подпрограмма 4 «Создание условий по обеспечению услуг связи»

Цель подпрограммы: обеспечение населения качественными услугами сотовой связи и сети Интернет.

Задача подпрограммы: увеличение численности инженерных сооружений связи.

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрены не были.

Отдельное мероприятие 1

«Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Казачинского района на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях»

Расходы по плану составили 4 340 120,0 руб.     Мероприятия выполнены в полном объеме.

По государственной программе «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» выполнено мероприятие: «Выполнение работ по благоустройству подъездных путей и дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: Красноярский край, Казачинский район, с. Казачинское, ул. Красноармейская, № 18, №16, пер.Школьный, №1».

Отдельное мероприятие 2

«Приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения»

Расходы по плану составили 4 953,0 тыс. руб.

Фактически исполнено 4 953,0 тыс. руб.

Проведены работы по приобретению и монтажу водоочистной обеззараживающей установки для подземного забора с.Момотово. Мероприятия выполнены в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение радиационной безопасности населения Красноярского края и улучшения социально-экономических условий его проживания», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края.

Работы выполнены в полном объеме.

Отдельное мероприятие 3

«Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в 2024 году в части обустройства мест (площадок) накопления отходов потребления без приобретения контейнерного оборудования для населенных пунктов»

Расходы по плану составили 1 825 378,5 руб.

Фактически исполнено 1 199 763,5 руб.

В рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Казачинского района «Обеспечение жизнедеятельности Казачинского района» выполнено мероприятие- приобретение контейнерного оборудования в количестве 80 шт.для  населенных пунктов с.Дудовка, д.Кемское, с.Отношка, д.Гамурино, с.Пятково, д.Бобровка. Подрядчик ООО «ТЕХПОЛИМЕРЭКО».

Работы выполнены в полном объеме.

Отдельное мероприятие 4

«Ликвидация несанкционированных свалок»

Расходы по плану составили 3933,80 тыс. руб.

Фактически исполнено 3933,80 тыс. руб.

В рамках отдельного мероприятия  муниципальной программы Казачинского района «Обеспечение жизнедеятельности Казачинского района»  проведено мероприятие : ликвидация несанкционированной свалки в с.Вороковка.

Работы выполнены в полном объеме.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 25,75 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

7 Муниципальная программа «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Казачинского района»

Структурное подразделение администрации Казачинского района, ответственное за реализацию программы: администрация Казачинского района (ЕДДС, подразделение по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности).

Цели программы:

- обеспечение защиты личности и общества от терроризма и экстремизма;

- последовательность снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения Казачинского района от угроз природного и техногенного характера;

- обеспечение населенных пунктов Казачинского района первичными мерами пожарной безопасности.

Задачи программы:

- создание системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений, укрепление технической защищенности особо важных объектов, объектов повышенной опасности, а также объектов с массовым пребыванием людей;

- повышение уровня правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспитания граждан, профилактика экстремизма, воспитание терпимости и толерантного отношения к окружающим;

- разработка и адаптация к условиям Казачинского района методической и нормативной базы в области профилактики экстремизма, развития в социальной практике норм толерантного сознания и поведения;

- разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга, диагностики и прогнозирования социально-политической ситуации, оценки рисков и последствий деструктивных процессов в обществе;

- реализация комплекса мер по поддержанию и повышению эффективности межэтнического и межконфессионального диалога;

- обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение населения Казачинского района первичными мерами пожарной безопасности.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 8143219,2рублей, расходы исполнены в сумме 8143219,2рублей или 100%.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

- обеспеченность администрации района оборудованием и расходными материалами для изготовления агитационных материалов "О противодействии терроризму и экстремизму на территории Казачинского района по итогам 2024 года составили 40%;

- количество проведенных профилактических мероприятий (межведомственных проверок рейдов) – 7 единиц;

- разработка и принятие нормативных правовых актов в области профилактики экстремизма, развития в социальной практике норм толерантного сознания и поведения – 70%;

- количество проведенных профилактических мероприятий - "круглых столов", семинаров и тренингов, семинаров - с участием лидеров и руководителей национальных и религиозных организаций 2 единицы;

- снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до ДДС – 40% от потребности;

- обеспечение населения Казачинского района первичными мерами пожарной безопасности –100%.

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывалось 2 подпрограммы и 1 отдельное мероприятие:

Подпрограмма 1

«Профилактика терроризма и экстремизма в Казачинском районе»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 35 000,00 рублей, фактическое финансирование составило 100%.

В рамках подпрограммы осуществлялись мероприятия, направленные на:

-  профилактику правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности, на выявление и предотвращение фактов распространения в сети Интернет, средствах массовой информации, образовательных организациях, организациях культуры, библиотеках экстремистских материалов;

-  не допущение совершения на территории района террористических акций и экстремистских проявлений;

- создание районной системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;

- укрепление технической защищенности критически важных объектов и объектов с массовым пребыванием людей;

- повышение уровня подготовки сил и средств, привлекаемых к нейтрализации террористических актов, и населения по действиям при угрозе их совершения.

Подпрограмма 2

"Участие в предупреждении последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Казачинского района "

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 6314851,2рублей, фактическое финансирование составило 6314851,2 рублей или  100%.

В рамках подпрограммы в 2024 году подлежали реализации мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения Казачинского района на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Реализация данной подпрограммы позволила снизить время обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до нарядов полиции.

Отдельное мероприятие 1 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории Казачинского района

На финансирование отдельного мероприятия программы в 2024 году предусмотрено 1793368 рублей, фактическое финансирование составило 100%.

В рамках реализации отдельного мероприятия деятельность осуществляли сельсоветы Казачинского района, обеспечивая первичными мерами пожарной безопасности населенные пункты Казачинского района.

В течение отчетного периода в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности сельсоветами Казачинского района, производились мероприятия по:

-  обеспечению первичных мер пожарной безопасности (обновление (прокладка) минерализованных защитных полос вокруг населенных пунктов; ремонт и очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам);

- установке указателей гидрантов и водоемов;

- пополнению пожарных водоемов запасами воды;

- приобретению первичных средств пожаротушения;

- ремонту и обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации).

По состоянию на 1 января 2024 года обеспечение первичными средствами пожарной безопасности составляет 70% от установленных новых норм.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

9 Муниципальная программа

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в Казачинском районе»

Структурное подразделение администрации Казачинского района, ответственное за реализацию программы: администрация Казачинского района — отдел экономики и планирования администрации Казачинского района.

Цель программы:

Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в Казачинском районе в привлечении финансовых ресурсов, обеспечение доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки.

Целевые показатели программы:

- количество субъектов малого предпринимательства;

-  количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения;

- доля занятых в малом предпринимательстве к среднегодовой численности занятых в экономике;

- объем инвестиций в основной капитал организаций малого и среднего предпринимательства включая микропредприятия (юридических лиц).

Задача программы:

- повышение доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в Казачинском районе, в том числе путем обеспечения деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

На реализацию программы в 2024 году было предусмотрено 1 480 600,00 рублей, из них за счет средств краевого бюджета – 1 270 600,00 рублей, за счет средств районного бюджета – 210 000,00 рублей.

В рамках муниципальной программы в 2024 году предусматривалась реализация 4-х отдельных мероприятий:

- информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан;

- развитие социального предпринимательства;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности.

В рамках программы в 2024 году мероприятия были направлены 
на расширение возможностей предпринимателей: возможность обновить оборудование для улучшения качества выпускаемой продукции (услуги), узнать о государственных мерах поддержки бизнеса, посетить бесплатные образовательные семинары для повышения предпринимательских компетенций.

Согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства в Казачинском районе на конец 2024 года зарегистрировано 246 субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 9,8% выше уровня 2023 года. Среднесписочная численность работников у субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 156 человек, что на 1,4 % выше численности 2023 года. Такой рост говорит о положительной динамике в сфере малого и среднего предпринимательства района.

При реализации данной муниципальной программы достигнуты следующие результаты.

Всего, по итогам 2024 года, финансовую поддержку получили 3 субъекта малого и среднего предпринимательства и 1 самозанятый гражданин, которыми создано 2 и сохранено 6 рабочих мест, привлечено инвестиций в размере 5 863 908,00 рублей, что в несколько раз превышает плановые значения. Информационная, консультационная и организационно-методическая поддержка в 2024 году была оказана 72 субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, что более чем в 2 раза превышает плановые значения.

Виды экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, получившего финансовую поддержку в 2024 году:

01.41 – Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;

02.20 - Лесозаготовки, 49.41 - деятельность автомобильного грузового транспорта;

56.10 - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;

у самозанятого гражданина - сельхозпродукция собственного производства.

Финансовая поддержка была оказана по следующим отдельным мероприятиям муниципальной программы:

1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности.

Финансовая поддержка была оказана 3 субъектам малого и среднего предпринимательства и 1 самозанятому гражданину; общая сумма финансовой поддержки составила 940 600,00 рублей; создано 2 рабочих места, сохранено  4 рабочих места; привлечено инвестиций в размере 5 213 908,00 рублей.

Все заявленные целевые показатели данного мероприятия превысили плановые значения:

- «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших финансовую поддержку» - достигнутое значение показателя «3», что на +1 превышает плановое значение «2»;

- «Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) и с учетом физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших финансовую поддержку» - достигнутое значение показателя «6», что на +3 превышает плановое значение «3».

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности.

Финансовая поддержка была оказана 1 субъекту малого и среднего предпринимательства на общую сумму 300 000,00 рублей (или 100 % от плановых назначений финансовой поддержки); сохранено 2 рабочих мест; привлечено инвестиций в размере 650 000,00 рублей.

Один целевой показатель данного мероприятия выполнен в полном объеме, второй показатель превысил плановое значение:

- «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку» - достигнутое значение показателя «1», что на 100 % соответствует плановому значению «1».

- «Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку» - достигнутое значение показателя «2», что на +1 превышает плановое значение «1».

В рамках отдельного мероприятия «Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан» были достигнуты следующие показатели:

- «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших информационную поддержку» - достигнутое значение «72» значительно превышает плановое значение «30»;

- «Размещение в средствах массовой информации, а также на официальном сайте администрации Казачинского района информации, касающейся развития малого и среднего предпринимательства» - достигнутое значение «не менее 10 раз в месяц» значительно превышает плановое значение «не менее 2 раз в месяц»;

- «Количество тиражей информационных буклетов, содержащих информацию для предпринимателей» - достигнутое значение на 100% соответствует плановому.

В рамках данного мероприятия был приобретен МФУ; расходные материалы для заправки принтера, печати и сшивки брошюр; демонстрационное оборудование (стойка напольная) для брошюр и буклетов на общую сумму 140 000,00 рублей.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 24 балла, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

10 Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы Казачинского района»

Структурное подразделение администрации Казачинского района, ответственное за реализацию программы: администрация Казачинского района — отдел экономики и планирования администрации Казачинского района.

Цели муниципальной программы:

1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

3. Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задачи программы:

- обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района;

- обеспечение потребности населения в перевозках;

- обеспечение дорожной безопасности на территории Казачинского района.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по их содержанию – 185,7 км (100%);

- объем субсидий на 1 пассажира в 2024 году составил:

водный транспорт – 4 844,12 руб./пасс.;

автомобильный транспорт – 179,03 руб./пасс.;

- количество перевезенных (отправленных) пассажиров внутренним водным транспортом – 0,825 тыс. чел.;

- количество перевезенных (отправленных) пассажиров автомобильным транспортом – 128,161 тыс. чел.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 26 982 378,52  рублей; фактическое финансирование составило 26 982 378,52 рублей (100%).

Главными распорядителями бюджетных средств при исполнении мероприятий программы (далее – ГРБС) являются администрация Казачинского района и отдел образования администрации Казачинского района.

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывалось 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1  «Дороги Казачинского района»

Существующее транспортное обеспечение района представлено автомобильными дорогами и водными путями. Автомобильно-дорожная составляющая представлена сетью дорог с капитальным и низшим типом покрытия.

Финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрены бюджетами сельских поселений района.

На местных автомобильных дорогах общего пользования насчитывается 38 искусственных сооружений (13 мостов – 174 пог. м., 25 металлических и железобетонных водопропускных труб – 172 пог.м.). Из общего количества искусственных сооружений 13 мостов в удовлетворительном состоянии.

В целях обеспечения транспортной доступности населенных пунктов на территории района обеспечен комплекс работ по устройству и содержанию 2 паромных, 2 ледовых переправ.

Обслуживание улично-дорожной сети поселений осуществляет Казачинский участок АО "Лесосибирск - Автодор". Также принимают участие в обслуживании дорог поселений на контрактной основе ООО «Казачинское коммунальное хозяйство», МКУ «Центр благоустройства и ЖКХ Казачинского сельсовета» и индивидуальные предприниматели.

Для достижения целевых показателей подпрограммы был выполнен комплекс работ по содержанию улично-дорожной сети района.

По итогам реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по их содержанию – 185,7 км (100% от общей протяженности улично-дорожной сети).

Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса Казачинского района»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 26 941 378,52 рублей, фактическое финансирование составило 26 941 378,52 рублей (100%).

В 2024 году осуществлялась поддержка предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, в форме предоставления субсидий из районного бюджета. Программы пассажирских перевозок предприятиями, автомобильного и водного транспорта, субсидируемые из районного бюджета, выполнены в полном объёме.

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном и междугороднем сообщении в 2024 году осуществлялись по 18-ти маршрутам (согласно Программе маршрутных пассажирских перевозок по Казачинскому району на 2024 год). Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по итогам 2024 года составило 128,161 тыс. человек.

Количество выполненных пассажирских перевозок внутренним водным транспортом по маршруту Казачинское – Захаровка в 2024 году составило 120 ед. Количество перевезенных пассажиров по итогам года - 825 человек.

Для достижения целевых показателей подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

- предоставление субсидий из районного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом;

- предоставление субсидий из районного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Казачинском районе в соответствии с муниципальной программой.

По итогам реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- объем субсидий на 1 пассажира в 2024 году составил:

водный транспорт – 4 844,12 руб./пасс.;

автомобильный транспорт – 179,03руб./пасс.;

- количество перевезенных (отправленных) пассажиров внутренним водным транспортом – 0,825 тыс. чел.;

- количество перевезенных (отправленных) пассажиров автомобильным транспортом – 121,168 тыс. чел.

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Казачинском районе»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 41 000,00 рублей, фактическое финансирование составило 41 000,00 рублей (100%).

Для достижения целевого показателя подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

- проведение массовых мероприятий с детьми по профилактике безопасности дорожно-транспортного травматизма: в сентябре 2024 года было проведено выездное мероприятие в Рождественской СОШ по правилам дорожного движения «Безопасное колесо», участие в котором приняли учащиеся общеобразовательных учреждений района;

- приобретение учебных и наглядных пособий, оборудования для образовательных учреждений района: агитационные листовки, плакаты и агитационные календари.

По итогам реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей/количество пострадавших/погибших детей по итогам 2024 года составило 0/0/0 единиц.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 24 балла, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.